## Slide 1
Espace européen de la recherche – Label HRS4R
Comité de Pilotage Stratégique du 23/01/2023

## Slide 2: Plan
Ouverture/introduction par le Président
Phase de travail actuelle et dates/échéances à venir
Etat d’avancement du projet, avec illustration du déploiement de l’action 8.3
Retour sur l’analyse SWOT initiale
Des avancées significatives sur quelques thématiques fortes : SECNUM, Vade-mecum DU, mentorat, CEL, ...
Questions diverses

## Slide 4: Phase de travail actuelle
Attribution du label :
27 septembre 2021
Dead-line rapport auto-évaluation :
26 septembre 2023, avec la possibilité d’extension d’un mois

## Slide 5: Etat d’avancement du projet (P/R planning prévisionnel)

## Slide 6: Etat d’avancement du projet (P/R aux actions)
Par rapport au total de 45 actions de 24 mois et moins :
5 actions terminées à 100%
Exemple : action 3.2 - Inscrire au plan de formation de l'établissement
une formation sur l'intégrité scientifique destinée aux chercheurs
et enseignants-chercheurs et personnels d'appui à la recherche
13 actions avancées à 50% et plus
Exemple : action 6.2 - Instaurer des modèles de Plans de Gestion
des Données suivant les disciplines dans l’établissement et aider
les chercheurs à la mise en place et au suivi des PGD et des données associées
10 actions avancées entre 25% et 50%
Exemple : action 38.1 - Alimenter, pour un accès à l’information plus aisé
et une meilleure lisibilité, une page web dédiée aux chercheurs, avec
des liens permettant d'accéder à toutes les informations importantes
et utiles : appels à projets récurrents, procédures de mobilité nationale
et internationale, formations, PEDR, CRCT recherche et CRCT pédagogique, etc… .
17 actions avancées à moins de 25%
Exemple : action 3.3 - Systématiser la signature par les nouveaux arrivants d’une charte relative à la
confidentialité, aux conflits d’intérêts et aux règles éthiques qui permet notamment de rappeler les droits et
obligations en matière de propriété intellectuelle
Chart: 
| Actions 100% | Actions >=50% | Actions 25-50% | Actions <25%
Ventes | 5 | 13 | 10 | 17

## Slide 7: Illustration de déploiement d’une action : 8.3 - Préparer la diffusion du dispositif ORCID
Contact avec le consortium national ORCID + recueil d'informations (FAIT)
Identification des EC de l'UT détenteurs d'un numéro ORCID grâce aux tableaux HCERES (FAIT)
Construction de la page d'information web ORCID dédiée (FAIT)
Communication sur le sujet via newsletter (FAIT le 20-10-22)
Formation de sensibilisation aux identifiants chercheurs prévue le 24 janvier 2023 (en cours)
Recherche de la meilleure solution pour un suivi régulier des données quantitatives de la population concernée (FAIT)

## Slide 8: HRS4R : scénarios intégration identifiant ORCID
 | Option 1 : Intégration de l’identifiant ORCID dans SIHAM | Option 2 : Intégration de l’identifiant ORCID dans OSCAR | Option 3 : gestion des identifiants ORCID dans des tableurs EXCEL | Option 4 : adhésion à ORCID
Principe | Intégrer l’identifiant ORCID à la fiche agent directement dans le logiciel SIHAM. | Intégrer l’identifiant ORCID à la fiche chercheur directement dans le logiciel OSCAR (gestion des projets de recherche). | Laisser aux directeurs d’unités ou assistants administratif dans les laboratoires le soin de maintenir un référentiel des identifiants ORCID sur excel. | Adhérer à l’organisation ORCID afin de bénéficier de leurs services.
Points forts de l’option | Faisabilité technique avérée : un champ « autre identifiant » existe déjà dans l’application et peut être exploité par BO. | Plus cohérent d’un point de vue métier et moins sensible au niveau des données. | Rapide et facile à mettre en œuvre : aucun coût, délais de développement ou habilitations supplémentaires à prévoir. | L’accès à la demande aux bases de données ORCID est comprise dans l’adhésion « premium » : l’Université pourrait ainsi accéder directement aux données des chercheurs et à l’API.
Points faibles de l’option | Point bloquant en termes de confidentialité des données : l’identifiant ORCID serait intégré au dossier administratif ; les personnes en charge de la saisie de l’identifiant auraient accès à l’ensemble des données personnelles de l’agent. Aucun contrôle de format sur ce champ « autre identifiant » : risque sur la qualité de la donnée saisie. | Limites techniques liées au connecteur avec SIHAM : les données relatives aux chercheurs sont téléversées de SIHAM automatiquement et remises à jour chaque nuit. Une saisie à la main serait donc écrasée à chaque mise à jour. L’ajout d’un nouveau champ n’est pas inscrit dans la feuille de route l’université de Caen (développeur de la solution). Aucun délai ou coût de réalisation ne peut être identifié. | Travaux d’harmonisation et de coordination conséquents à prévoir avec les agents en charge du maintien des référentiel. Intégration de verrouillages de saisie et de règles de gestion limitées sur excel : de fortes disparités dans la qualité de la saisie et du suivi sont à prévoir. | Coût : le montant de l’adhésion à l’offre premium via le consortium Orcid-France (51 membres dont 32 universités) est de 3 155€ à l’année. Accès à toutes les fonctionnalités : communauté d’échanges, support technique complet, rapports d'affiliation et synchronisation avec des fichiers de données à la demande et surtout l'accès à l'outil "Affiliation Manager" permettant d'ajouter des données d'affiliation aux chercheurs ORCID sans avoir besoin d'un développeur informatique spécialisé

## Slide 9: HRS4R : scénarios intégration identifiant ORCID
Option 1
Intégration de l’identifiant ORCID dans SIHAM
Option 2
Intégration de l’identifiant ORCID dans OSCAR
Option 3
Gestion des identifiants dans des tableaux Excel
Facilité de mise en œuvre
Coûts
Qualité de la gestion de la donnée
Synthèse comparative des options de gestion de l’identifiant ORCID
Faisabilité technique
Option 4
Adhésion ORCID
-
€
-
€€€

## Slide 10: Retour sur l’analyse SWOT initiale
Pour mémoire, notre dossier de réponse avait identifié les points de vigilance suivants :
Ouvrir et améliorer nos procédures de recrutement pour les divers publics, notamment chercheurs étrangers
élaboration d’une fiche-type de recrutement
publication étendue des offres d’emploi et traduction en anglais
transparence accrue dans les critères de sélection et dans le choix final
mise en place d’un guichet d’accueil unique
Accompagner le démarrage des carrières des jeunes enseignants-chercheurs, mieux concilier enseignement et recherche
dispositifs d’accompagnement de carrière
soutien pédagogique via le Centre d’Accompagnement à la Pédagogie (CAPE)
mentorat
Moderniser les pratiques d’ouverture et de gestion des données issues de la recherche
outils science ouverte (HAL, ORCID,…) et modèles de PGD
initiatives sciences avec et pour la société (SAPS)
Définir et mieux accompagner la catégorie des post-doctorants
élaboration d’un contrat spécifique post-doc (au lieu IGR actuellement)
Identification spécifique dans l’outil RH SIHAM

## Slide 11: Des avancées significatives sur des thématiques fortes
L’intégrité scientifique, la déontologie et l’éthique :
nomination de 2 référents intégrité scientifique
conférence récente sur l’intégrité scientifique
écriture de la charte de déontologie et mise en place de la commission de déontologie
nouvelle page web d’information sur les 3 sujets (à venir)
La sécurité numérique :
création d’un site web spécifique « SECNUM », avec formation/parcours associé
réalisation de module(s) vidéo(s) sur la sécurité informatique (à venir)
rappel de la possibilité de prêt de matériels par la DSI lors des déplacements à l’étranger
prise en compte des spécificités ZRR
Le mentorat : cf. conférence du jour à suivre sur le thème « mentorat pour les enseignant(e)s-chercheur(euse)s et chercheur(euse)s nouvellement nommé(e)s »
Le guide/vade-mecum à destination des Directeurs d’Unités (Myriam)
La mise en place des cahiers électroniques de laboratoire (CEL) (Jérôme)

## Slide 12: Le vade-mecum à destination des Directeurs d’Unités
Réunion CPS – Vadémécum pour les DU
VISION & MISSION
Fonctions des DU rendues complexes du fait de la réglementation nationale concernant leurs responsabilités ainsi que de la taille des établissements.
 Expression d’un besoin d’accompagnement de la part des directeurs d’unités
VISION
MISSION
Création d’un Vadémécum (guide) à destination des DU
 Apporter des réponses claires en termes de process des différentes responsabilités gérées au quotidien notamment les aspects financiers, budgétaires, de ressources humaines, éthiques, de valorisation, de gouvernance, de prévention, etc…

## Slide 13
Réunion CPS – Vadémécum pour les DU
Notre feuille de route
Vadémécum pour les DU
Brainstorming
Etudes et réflexions sur des Vadémécums déjà créés
Squelette du Vadémécum
Finalisation du sommaire du Vadémécum
Finalisation du Vadémécum
Version finale et mise en ligne
Questionnaire et Analyse
Mise en place d’un questionnaire comprenant plusieurs rubriques pouvant être présents dans le Vadémécum
Récolte et intégrations des informations
Contact et réunions avec tous les services en question de l’UT pour fournir les informations nécessaires

## Slide 14
Réunion CPS – Vadémécum pour les DU
Diagramme GANTT
Version finale détaillée du squelette et du contenu
Rédaction du Vadémécum
1ère Version du squelette
Sondage et analyse
Présentation du squelette détaillé aux DU
Date
Version Quasi-finale du Vadémécum
Présentation de la version quasi-finale aux DU
11/22
12/22
01/23
02/23
03/23
04/23
05/23
06/23

## Slide 15
Réunion CPS – Vadémécum pour les DU
Avancement de l’action
Brainstorming
Création et analyse d’un sondage
Mise en place d’un groupe de travail (GT)
1ère version du squelette du Vadémécum et présentation au GT
Réunion avec les différentes directions et personnes concernées
2ème version du squelette détaillé du Vadémécum et présentation au GT
Version finale du sommaire et rédaction des différentes parties du Vadémécum avec l’aide des directions et des personnes concernées
Finalisation du Vadémécum et mise en ligne

## Slide 16: Les cahiers électroniques de laboratoire (CEL)
Réunion CPS - CEL
(extraits des réponses du sondage CEL)

## Slide 17: Les cahiers électroniques de laboratoire (CEL)
Réunion CPS - CEL
Constat (suite au sondage réalisé avec 199 réponses)
A. Une population faite de 3 groupes :
  les irréductibles
  les attentistes positifs
  les convaincus (ou presque). Souvent dans les UMR.
B. Parfois forte hétérogénéité dans les unités, assez bonne homogénéité dans les équipes, en particulier dans les groupes 2 ou 3.
C. L’établissement ne pourra mettre à disposition un outil que si il est simple, peu coûteux financièrement et en maintenance (niveau de base), et sécurisé.
Proposition 1 : s’assurer que plus de la moitié des DU des 17 unités propres à l’UT sont favorables à utiliser un tel outil, les UMR étant couvertes (à différents degrés) par ailleurs
Proposition 2 (si OK pour 1) : identifier un tel outil (fait par le groupe de travail ad hoc) et le mettre à disposition (utilisation facultative)
Implications
-> l’UT dans sa globalité travaillera sur plusieurs logiciels, selon tutelles (déjà le cas)
-> possibilité que l’action soit abandonnée soit par manque d’adhésion au projet, soit par trop grande complexité financière/organisationnelle

## Slide 18: En vous remerciant pour votre attention.

## Slide 19
année
%
Proportion de MCF ayant demandé une
décharge pour recherche lors de leur 2ème année
Chart: 
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
 | 0.35294 | 0.29412 | 0.058824 | 0.058824 | 0.17647 | 0.29412 | 0.11765 | 0 | 0.11765 | 0.058824
Chart: 
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
 | 0.35294 | 0.29412 | 0.058824 | 0.058824 | 0.17647 | 0.29412 | 0.11765 | 0 | 0.11765 | 0.058824 | 0.29412
2022
Année